## Blatt1
Tasks | Stunden | Bearbeiter | KW | Notiz
* CMSEVO-4517 / Allgemein / Audio: 5-Sekunden-Skip im Livestream (optional)
* CMSEVO-4446 / Basis / Video: Layout-Integration Startseite Fernsehen | 4-6 Stunden | Inna | 46
* CMSEVO-4506 / Fritz / Audio: Anpassung Player-Layout in Fritz-Playlisten | 4 Stunden | Inna | 46
* CMSEVO-4450 / Radioeins / Video: Setup-Skript | 2 Stunden | Bernt | 46
* CMSEVO-XXXX / Radioeins / jQuery Update auf 2.2.4 | 4 Stunden | Inna und Bernt | 47
* CMSEVO-4447 / Radioeins / Video: Layout-Integration | 16 Stunden | Inna und Bernt | 47
* CMSEVO-4467 / Radioeins / Video: Erstellung Player-Skins | 4 Stunden | Inna
* CMSEVO-5231 / Sandmann / lokale Umgebung erstellen | 4 Stunden | Bernt
* CMSEVO-4454 / Sandmann / Video/Audio: Setup-Skript inkl. CMSEVO-4453 (Audio) | 8 Stunden | Inna und Bernt | 47 | inkl. Recherche
* CMSEVO-4459 / Sandmann / Video/Audio: Layout-Integration inkl. CMSEVO-4460 (Audio) | 4 Stunden |  | 47
* CMSEVO-4448 / Sandmann / Video/Audio: Setup-Skript mobil inkl. CMSEVO-4451 (Audio) | 4 Stunden | Inna | 47 | mobil: keine Player-Integration, sondern nur Anpassung der Properties im bestehenden Player-Skript
* CMSEVO-4467 / Standard Radio Sender / Video/Audio: Erstellung Player-Skins | 4 Stunden
* CMSEVO-4467 / Sandmann / Video/Audio: Erstellung Player-Skins | 4 Stunden
* CMSEVO-4467 / Fritz / Video: Erstellung Player-Skins | 4 Stunden | Inna |  | ToDo Bernt - Script Integration, Dummy Vorlage erstellen
* CMSEVO-4467 / OhrenBeer / Video/Audio: Erstellung Player-Skins | 2 Stunden | Bernt |  | zunächst Dummy-Seite anlegen
* CMSEVO-4507 / Allgemein / Video/Audio: Pixelung (AT-Internet) Player-Funktionen und Initialisierung | 24 Stunden | Bernt |  | Tracking, mit Medienforschung klären / kann nur intern gemacht werden
* CMSEVO-2017 / Allgemein / Video/Audio: Wiedergabe über ext. CMS-Zugang | 8 Stunden | Bernt |  | Backend ? / Kann nur intern gemacht werden
* CMSEVO-4520 / Allgemein / Video/Audio: Wiedergabe über ext. Intranet-Zugang | 8 Stunden | Bernt |  | Backend ? / Kann nur intern gemacht werden
* CMSEVO-4461 / Allgemein / Video/Audio: Dokumentation inkl. 4462, 4463 (Radioeins, Sandmann) | 8 Stunden | Bernt |  | Ist in der Etwicklungszeit drin, überprüfen am Ende der Entwicklung
* CMS-Integration | 20 Stunden | Bernt |  | Kommunikation, Tickets Erstellung
* Begleitender und finaler Test, Browser QS | 24 Stunden | Bernt, Andreas, Inna
* Bugfixing | 24 Stunden | Bernt, Andreas, Inna